## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(샘플)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서(RFP) 근거 | 검토의견
필수 | 서비스 구축 범위 | 5개 권역 중 1개를 선정하여 지역 주민·관광객용 익명 커뮤니티 플랫폼 LocalHub 구축 | II-2 | 권역은 제공 데이터의 다양성과 구현 난이도를 기준으로 조기 확정
제약 | 개발 구조 | Vue.js 3 + Vite 기반 정적 SPA로 개발하며 별도 백엔드 서버를 두지 않음 | II-2, III-프론트엔드-가 | 서버 인증, 중앙 데이터 저장, API 키 은닉은 불가능
필수 | 제공 데이터 활용 | 고객사가 제공하는 JSON 파일을 프론트엔드에서 직접 불러와 처리 | II-2, III-데이터-가 | JSON 스키마와 품질을 착수 초기에 확인
선택 | 추가 데이터 활용 | 제공 JSON 외 데이터가 필요한 경우 추가 수집 가능 | II-2, III-데이터-나 | 핵심 기능에 필요한 경우로 제한 권장
제약 | 추가 데이터 라이선스 | 추가 데이터는 반드시 라이선스·공공누리 유형과 서비스 활용 가능 여부를 사전 확인 | II-2, III-데이터-나 | 출처, 라이선스, 수집일을 기능 명세서에 기록
필수 | 익명 커뮤니티 CRUD | 회원가입·로그인 없이 게시글 목록·상세·작성·수정·삭제 기능 구현 | III-커뮤니티-가·다 | Vue 컴포넌트와 localStorage를 이용해 구현
제약 | 게시글 저장 및 권한 | 게시글과 수정용 비밀번호를 localStorage에 저장하고 비밀번호 일치 여부만으로 수정·삭제 확인 | III-커뮤니티-나 | 비밀번호는 평문 저장이며 교육 목적 설계임
제약 | 커뮤니티 공유 한계 | 게시글은 작성한 브라우저·기기에만 저장되어 다른 사용자와 공유되지 않음 | III-커뮤니티-나 주의 | 실제 다중 사용자 커뮤니티가 아닌 로컬 프로토타입으로 설명 필요
필수 | 챗봇 기능 | 제공 JSON 기반 지역 정보와 localStorage 게시글을 대상으로 자연어 질의응답 구현 | III-챗봇-가·나 | 관광지, 축제, 음식점, 게시글 검색을 우선 지원
필수 | 채팅 UI | 대화 히스토리 유지, 모바일 대응을 포함한 채팅 UI 개발 | III-챗봇-다 | 플로팅 형태는 선택 가능
제약 | OpenAI API 호출 | Vue 프론트엔드에서 OpenAI API를 직접 호출하고 VITE_ 환경변수로 키를 관리 | III-챗봇-가 | 빌드 결과에 키가 노출될 수 있음
제약 | API 키·비용 통제 | 반드시 사용량 제한 키를 사용하고 결제 한도를 낮게 설정하며 정해진 예산을 초과할 수 없음 | II-2, III-챗봇-가 주의 | 프로젝트 전용 키 사용과 제출 후 폐기 권장
필수 | 배포 | Netlify에 배포하고 정상 동작을 확인한 URL을 산출물에 포함 | III-배포-가·나 | SPA 새로고침과 모바일 동작을 함께 검증
제약 | 개발 도구 | VSCode Copilot + OpenAI API Key 조합만 허용 | III-AI 도구 정책-가 | 팀 전체 개발 환경을 동일하게 유지
제약 | 금지 도구 | Claude Code, Codex, Cursor, Antigravity 등 기타 AI 코딩 도구 사용 금지 | III-AI 도구 정책-나 | 위반 시 계약상 제재 가능
필수 | 제출 산출물 | 기본 요구사항을 충족한 결과물, 발표 자료, 지정 산출물을 SSAFY GitLab에 제출 | II-3 | README에 실행 방법, 환경변수, 배포 URL 포함
제약 | 납기 및 변경 | 2026년 7월 16일 오후 3시까지 제출하며 착수 후 기능 요구사항 변경 없음 | II-3 | 내부 마감을 앞당기고 초기 범위를 확정해야 함
제약 | IV항 확인 필요 | 본문에서 IV항 기본 요구사항을 참조하지만 전문이 제공되지 않음 | II-3 | 전체 평가 기준과 지정 산출물 확인 필요

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | Leaflet.js 또는 Kakao Maps 등 API 기반 관광지·맛집 지도 핀 시각화 및 권역 필터 | 3 | 4 | 5 | 40 | 보류
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js 또는 D3.js 등을 활용한 권역별 게시글 현황, 인기 지역 통계 시각화 | 2 | 5 | 4 | 40 | 선정
축제 캘린더 | 권역별 축제 일정을 캘린더 형태로 시각화 (FullCalendar 등 외부 라이브러리 활용 가능) | 2 | 5 | 4 | 40 | 제외
날씨 정보 연동 | 복수의 관광지·맛집을 선택하여 이동 경로를 지도 위에 시각화 | 2 | 5 | 4 | 40 | 제외
실시간 알림 | 외부 날씨 API를 연동하여 권역별 현재 날씨 및 여행 적합 여부 표시 | 2 | 5 | 3 | 30 | 제외
다국어 지원 | 별도 서버 없이 일정 주기(polling)로 localStorage를 확인하여 새 게시글 알림 표시 (WebSocket은 서버가 필요하여 제외) | 3 | 4 | 3 | 24 | 제외
소셜 공유 연동 | i18n을 활용한 한/영 전환 및 다국어 지역 정보 콘텐츠 제공 | 2 | 5 | 3 | 30 | 제외
경로 안내 | KakaoTalk·링크 복사 등 외부 플랫폼 공유 기능 및 OG 태그 메타데이터 구성 | 5 | 2 | 5 | 20 | 제외
커뮤니티 게시판 추가 기능 | 조회수 표시, 게시글 검색, 북마크, 좋아요, 이미지 첨부, 태그 기능 | 4 | 2 | 4 | 16 | 보류
선정 결과 | 데이터 시각화 대시보드(1순위) 지도 시각화(예비 후보) - 개발기간 3일 내 완성 가능성을 최우선으로 판단

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울
핵심 문제 | 다양한 운동 장소를 방문하며 '도장 깨기'에 도전하고 싶은 운동 마니아의 욕구
타깃 사용자 | 레포츠와 다양한 운동 활동을 즐기는 운동 마니아
성공 지표 | 납기 내 필수기능 100% 구현 + 선택기능 1개 배포 + 배포 URL 정상 동작
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
선정 지역(서울) 데이터를 활용한 레포츠 정보/커뮤니티 플랫폼 구축 (로그인 없이 게시글 조회·작성·수정·삭제, localStorage 저장, 게시글 비밀번호 인증)
제공된 JSON을 Vue에서 직접 로드하여 레포츠 데이터 표시
챗봇 API 및 채팅 UI (운동 장소, 레포츠, 게시글 등을 자연어로 검색, 대화기록 유지, 모바일 대응)
Vue(Vite) 기반 SPA 및 배포 URL 제공
지도에서 방문한 레포츠 장소를 체크하고 '도장 깨기' 현황 표시
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
Leaflet/Kakao Map으로 운동시설 위치와 방문 완료 장소 표시
방문 개수, 운동 종류별 달성률 등을 Chart.js로 시각화
커뮤니티 추가 기능 (좋아요, 북마크, 이미지 첨부, 태그, 조회수 등)
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
서울 레포츠 데이터를 제외 다른 데이터
선정하지 않은 나머지 4개 권역 데이터 및 기능
사용자 계정 관리, 게시글 서버 저장 및 실시간 동기화

## 5_WBS_간트차트(샘플)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준 예시)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작(Day) | 종료(Day) | 소요일 | 진행률 | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | 요구사항 분석 및 MVP 범위 확정 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 100% | 예정
2 | 설계 | 화면·데이터·localStorage 구조 설계 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 100% | 예정
3 | 개발 | Vue3 프로젝트 설정 및 공통 레이아웃 구현 | FE/BE | 1 | 1 | 1 | 0% | 예정
4 | 개발 | JSON 데이터 연동 및 운동시설 화면 구현 | FE/BE | 1 | 2 | 2 | 0% | 예정
5 | 개발 | 방문 체크 및 도장 깨기 기능 구현 | FE/BE | 2 | 2 | 1 | 0% | 예정
6 | 개발 | 익명 커뮤니티 CRUD·비밀번호 인증 구현 | FE/BE | 2 | 2 | 1 | 0% | 예정
7 | 개발 | 챗봇 검색 로직 및 채팅 UI 구현 | FE/BE | 2 | 2 | 1 | 0% | 예정
8 | 개발 | 지도·대시보드·날씨 선택기능 구현 | 팀전체 | 2 | 3 | 2 | 0% | 예정
9 | 테스트 | 기능 통합·반응형 테스트 및 버그 수정 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0% | 예정
10 | 배포 | Netlify 배포 및 배포 URL 점검 | FE | 3 | 3 | 1 | 0% | 예정
11 | 문서화 | README·기능명세·데이터 출처 정리 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0% | 예정
12 | 발표준비 | 발표 자료 및 시연 시나리오 작성 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0% | 예정
13 | 발표준비 | 리허설 및 최종 제출 점검 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0% | 예정
범례
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식